План-график

введения Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС)

в муниципальном общеобразовательном учреждении гимназия

| № п/п | Мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Организация изучения Федерального государственного стандарта (ФГОС) начального общего образования | постоянно |
| 2. | Разработать план по научно-методическому сопровождению введения ФГОС в гимназии | до 25.02.2011 |
| 3. | Определить изменения и дополнения в образовательную систему. | до 12.03.2011 |
| 4. | Проведение мониторинга подготовки начальной школы гимназии к введению ФГОС | до 20.03.2011 |
| 5. | Разработать единичные проекты изменений и сводную программу изменений и дополнений | до 20.04.2011 |
| 6. | Разработать план-график изменений и дополнений образовательной системы начальной школы. | до 22.04.2011 |
| 7. | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования . | до 04.05.2011 |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | постоянно |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | По выходу рекомендаций |
| 2. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте гимназии. | постоянно |
|  | Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |
| 1 | Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в гимназии | до 01.09.2011 |
| 2. | Проведение серии открытых уроков учителей начальных классов гимназии с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | по отдельному графику |
| 3 | Участие в работе городской творческой лаборатории по системно-деятельностному подходу. | постоянно |
| 4. | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно- квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. | до 01.07.2011 |
| 5. | Участие в заседании городской лаборатории |  |
| 6. | Участие в работе семинара по введению стандартов 2 поколения |  |
| 7. | Участие в работе семинара Института повышения квалификации |  |
|  | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |
| 1. | Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы гимназии в соответствии с требованиями ФГОС | до 05.04.2011 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии в соответствии с требованиями ФГОС | постоянно |